## schedule
Task ID | Task/Work Breakdown Structure |  | Planned Start | Planned Finish | Actual Start | Actual Finish | Workload (Hours) （Plan｜Actual） |  | Rachel Hours | Isabella Hours | Progress | 2019-02-25 | [6 empty] | 2019-03-04 | [6 empty] | 2019-03-11 | [6 empty] | 2019-03-18 | [6 empty] | 2019-03-25 | [6 empty] | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-04-08 |  | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05
id | lv1 | lv2 | plannedStart | plannedFinish | actualStart | actualFinish | plannedWorkload | actualWorkload |  |  | progress |  | ¦
¦
1 | IDC 1: Initial Planning and BOT Communication |  | 2019-02-19 | 2019-03-02 |  |  | 26 | 18 | 9 | 9 | 96.15% | = | = | = | = | = | =
1_1 |  | First Conceptual Design Report | 2019-02-19 | 2019-02-25 |  |  | 5 | 8 | 4 | 4 | 100% | = | ¦
1_2 |  | Finalized Conceptual Design Report | 2019-02-23 | 2019-02-27 |  |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 100% | = | = | =
1_3 |  | IDC Components Request | 2019-02-21 | 2019-02-27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | = | = | =
1_4 |  | Communication Demonstration | 2019-02-23 | 2019-02-27 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | = | = | =
1_5 |  | BOT and line-following sensor | 2019-02-23 | 2019-03-27 |  |  | 11 |  |  |  | 100% | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
1_5_1 |  | Attach line-following sensor to bot | 2019-02-23 | 2019-03-03 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | ¦
1_5_2 |  | Attach line-following sensor wires to bot | 2019-02-23 | 2019-03-03 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | ¦
1_5_3 |  | Write Code for line following | 2019-02-23 | 2019-03-06 |  |  | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  | ¦
1_5_4 |  | Test Line following code (group) | 2019-02-23 | 2019-03-06 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | ¦
1_6 |  | In Class Line Following Spot Test | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | ¦
1_7 |  | Weekly Status Update 1 | 2019-02-23 | 2019-02-27 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 100% | = | = | =
2 | IDC 2: Line Following, Information Gathering, Communication |  | 2019-02-23 | 2019-03-20 |  |  | 19 | 30 | 18 | 12 | 100% | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
2_1 |  | Work on Communication | 2019-02-27 | 2019-03-20 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
|  | Write Line-following code | 2019-02-27 | 2019-03-20 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% |  | ¦ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
2_2 |  | Debug BOT and line-following sensor | 2019-03-06 | 2019-03-20 |  |  | 7 | 15 | 9 | 6 | 100% |  | ¦ | [7 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
2_3 |  | Work on Infromation Gathering | 2019-03-06 | 2019-03-20 |  |  | 6 | 6 | 4 | 2 | 100% |  | ¦ | [7 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
2_4 |  | Demo (Group and team demo) | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [20 empty] | =
2_5 |  | Weekly Status Update 2 | 2019-03-17 | 2019-03-20 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [17 empty] | = | = | = | =
3 | IDC 3: Integrated Sensing, Processing, Navigation, and Communication |  | 2019-03-20 | 2019-04-03 |  |  | 24 | 33 | 23 | 10 | 100% |  | ¦ | [20 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
3_1 |  | Integrate BOT and IR LED with cover and IR receiver | 2019-03-24 | 2019-04-03 |  |  | 3 | 9 | 7 | 2 | 100% |  | ¦ | [24 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
3_2 |  | Write Code to have BOT detect quaffle | 2019-03-20 | 2019-04-03 |  |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 100% |  | ¦ | [20 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
3_2 |  | Debug MegaCode | 2019-03-27 | 2019-04-03 |  |  | 4 | 11 | 8 | 3 | 100% |  | ¦ | [27 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
3_3 |  | Have BOT test and be able to have integrated sensing | 2019-03-27 | 2019-04-03 |  |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% |  | ¦ | [27 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
3_4 |  | Test BOT quaffle sensing | 2019-03-27 | 2019-04-03 |  |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [27 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
3_5 |  | Demo (Group) | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [34 empty] | =
3_6 |  | Weekly Status Update 3 | 2019-04-01 | 2019-04-03 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [32 empty] | = | = | =
4 | IDC 4: Team Sensing, Processing, Navigation, and Communication |  | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  |  | 18 | 18 | 10 | 8 | 100% |  | ¦ | [34 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
4_1 |  | Write code to receive information from other BOTs | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 100% |  | ¦ | [34 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
4_2 |  | Write code to send information from other BOTs | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 100% |  | ¦ | [34 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
4_3 |  | Enable BOT to display total point score | 2019-04-05 | 2019-04-10 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 100% |  | ¦ | [36 empty] | = | = | = | = | = | =
4_4 |  | Demo (group demo, all bots run at once) | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [41 empty] | =
4_5 |  | Weekly Status Update 4 | 2019-04-07 | 2019-04-10 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |  | ¦ | [38 empty] | = | = | = | =
5 | IDC 5: Full System Demonstration |  | 2019-04-10 | 2019-04-24 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | ¦
5_1 |  | Debug any parts of BOT that still need work | 2019-04-11 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_2 |  | Attach and get personal working LCD | 2019-04-11 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_3 |  | Incorporate all components of BOT | 2019-04-11 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_4 |  | Full System Final Demonstration | 2019-04-17 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_5 |  | BOT tear down | 2019-04-17 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_6 |  | Peer Evaluation | 2019-04-17 | 2019-04-17 | [8 empty] | ¦
5_7 |  | IDC Final Report | 2019-04-18 | 2019-04-24 | [8 empty] | ¦